## Sheet1 (hidden)
Report Deploy SLS
No. | List Deployment | Status Deploy | Note | Note Kendala :
1 | Bizpar | Done |  | 1. Untuk service yg terdeploy pada node n4.oc.sls.id (10.1.7.139) dan n2.oc.sls.id (10.1.7.137)
2 | Blacklist | Done |  | sering mengalami masalah tidak dapat berkomunikasi antar pod dengan keterangan (no route to host) :
3 | BPM | Done |  | dan gagal terekspose saat route pada openshift
4 | brms | Done
5 | cfg | Done
6 | cnbqry | Done
7 | cnbcmd | Done
8 | emqry | Done
9 | emcmd | Done
10 | dashboard | Done |  | Solusi sementara: service yg mengalami error di pindahkan ke node : n1.oc.sls.id (10.1.7.136) dan n3.oc.sls.id (10.1.7.138)
11 | erecruitment | Done
12 | es | Done |  | 2. apihcm.sls.id belum bisa di akses publik (UI HCIS dan UI EREC membutuhkan apihcm.sls.id untuk backend api)
13 | masterdata | Done
14 | movementcmd | Done
15 | mevementqry | Done
16 | performancecmd | Done
17 | performanceqry | Done
18 | tmcmd | Done |  | ~ Note : apihcm.sls.id (reversproxy) : akan ada keperluan untuk memasang cert TLS pada konfigurasi reversproxy
19 | tmqry | Done
20 | trncmd | Done |  | 3. UI Erecruitment sudah bisa berjalan di local SLS dan belum berjalan di publik (rechcm.sls.id)
21 | trnqry | Done |  | Publik (rechcm.sls.id) :
22 | web hcis ui | Done | (Waiting Domain API)
23 | web erec ui | Done | (Waiting Domain API)
24 | idp | Done
25 | maintenance | Done
26 | outsourcecmd | Done
27 | outsourceqry | Done
28 | talentcmd | Done
29 | talentqry | Done
30 | template | Done
31 | websocket | Done
32 | report | Done
33 | minio | Done
34 | rabbit | Done
35 | redis | Done
36 | elasticsearch | On Progress | New Module
37 | hcis-elasticsearch | On Progress | New Module
38 | movement-shceduler | On Progress | New Module
39 | notification-emails | On Progress | New Module
Local SLS :
4. UI HRIS dan UI EREC akan di build mengarah pada api apihcm.sls.id

## Rekapan
HCM ISSUE
No | Case | Capture tampilan | Solusi Temporari | Tanggapan SLS | Capture | Status | Comment | Capture
1 | Untuk service yg terdeploy pada node n4.oc.sls.id (10.1.7.139) dan n2.oc.sls.id (10.1.7.137) sering mengalami masalah tidak dapat berkomunikasi antar pod dengan keterangan (no route to host) : |  | service yg mengalami error di pindahkan ke node : n1.oc.sls.id (10.1.7.136) dan n3.oc.sls.id (10.1.7.138) | Team telah melakukan pengetesan beberapa service yang ada di Node 2 dan Node 4, hasilnya ADA service yang dapat connect (no issue) dan ada yang tidak connect (No Route To Host dan Connection Refused) |  | NOT OK | Untuk node 2 dan node 4 masih belum bisa expose keluar dan no route to host, berikut list servicenya :
| dan gagal terekspose saat route pada openshift |  |  | Mohon dicek kembali apakah pada saat deploy pods mengalami masalah atau tidak. Terlihat hasil pengetesan dari master ke semua node dapat terhubung
2 | apihcm.sls.id belum bisa di akses publik (UI HCIS dan UI EREC membutuhkan apihcm.sls.id untuk backend api) |  |  | Saat ini apihcm.sls.id sudah dapat diakses melalui ip public dengan memanggil nama domain (apihcm.sls.id) maupun ip (115.85.90.151) |  | OK
| ~ Note : apihcm.sls.id (reversproxy) : akan ada keperluan untuk memasang cert TLS pada konfigurasi reversproxy |  |  |  |  | OK
3 | UI Erecruitment sudah bisa berjalan di local SLS dan belum berjalan di publik (rechcm.sls.id) |  |  | UI Erecruitment sudah bisa diakses melalui domain rechcm.sls.id dan dengan ip public 115.85.90.151 |  | OK
4 | UI HCIS update port menjadi 60043 , dengan IP Private yg sama = 172.30.207.17 untuk domain hcm.sls.id |  |  |  |  | NOT OK | Update issue